FIN4080 Project 10 项目进度与技术备忘

内部回顾文档，甲侧维护，2026-10-18。写给甲自己和乙，在 10 月 27 日汇报前把背景、思路、口径、样本、踩过的坑和当前阻塞一次性对齐。最终课程交付物是英文，这份备忘是工作底稿，用中文写。

目录

0. 结论速览（2026-10-18，首轮）	3

1. 项目背景	3

1.1 从米尔格拉姆到股市	3

1.2 两条竞争假说	3

1.3 老师给出的四个陈述问题	4

1.4 三个检验	4

1.5 为什么是中国	4

1.6 已核实文献	4

1.7 评分红线	5

2. 项目与分工	5

3. 研究设计与三个权威口径	5

4. 数据管线	5

5. 样本与关键数字	6

6. 三个权威变量怎么算的	7

6.1 star（是否上榜）	7

6.2 资历（从业年限）	7

6.3 券商层级	7

7. 技术坑与处理方式	8

7.1 问财措辞极不稳定	8

7.2 CSV 编码	9

7.3 机构名归并	9

7.4 分析师姓名差错	10

7.5 中金公司的数据缺口	10

7.6 2009 年 6 月的覆盖下限	10

7.7 资历按姓名合并的同名问题	11

7.8 2018 榜单无效	11

7.9 子公司事件结构性非明星	11

7.10 ST 近似剔除	11

7.11 上市未满 6 个月	11

7.12 首次覆盖必须旁路抽取	11

7.13 空分析师姓名	12

8. 事件研究引擎 v2	12

8.1 首轮结果（2026-10-18，真实行情）	13

8.2 公告日之后的漂移与事后准确度（2026-10-18）	14

8.3 盈余预测误差（2026-10-18）	14

8.4 第 4 问：方向与层级的正式检验（2026-10-18）	15

8.5 停牌稳健性（2026-10-18）	15

8.6 聚类稳健标准误（2026-10-18）	16

8.7 独立复跑（2026-10-18）	17

8.8 涨跌停、ST 与行情数据质量（2026-10-18）	17

9. 与乙的边界和交接状态	18

9.1 需要乙确认或交付的事项（2026-10-18）	18

10. 待办与阻塞	19

11. 文件导航	19

12. 陈述与书面报告提纲（2026-10-18）	20

12.1 陈述 PPT（14 页，上限 15）	20

12.2 书面报告	21

0. 结论速览（2026-10-18，首轮）

研究问题：市场跟随明星分析师的推荐，是因为他们更准，还是因为投资者盲从名气？

三个检验与目前的答案：

1. 公告日反应：明星上调显著更大（CAR[-1,+1] +0.37pp，t=2.17；异常成交量 +0.053，t=2.85），下调没有差异。但溢价集中在涨跌停事件：剔除后 [-1,+1] 降到 +0.21（p=0.13），[-5,+5] 仍为 +0.65（p=0.008）。

2. 公告日之后：明星下调先多跌 1.6pp（60 日，p=0.002），250 日反转；明星上调没有显著漂移。

3. 事后准确度：持有收益短期略优（下调 3 个月、上调 6 个月），12 个月消失；但盈余预测的绝对误差反而更大（当年上调组 2.18 对 1.89，p=0.001）。

4. 异质性与层级：上调与下调的差异在 [-1,+5] 与成交量上显著；上调的明星溢价集中在头部，头部与中部的差异边际显著（p=0.072）；中小层级几乎没有明星，无法估计。

一句话：明星能带动市场，但公告日溢价部分来自涨跌停事件，且没有证据表明他们更准。影响力假说得到支持，信息优势即使存在也很弱。

还没做：涨跌停与 ST 稳健性。聚类、停牌稳健性与三张主图已完成。

1. 项目背景

1.1 从米尔格拉姆到股市

题目在老师的《Topic details.pdf》里是 Project 10，在报名表《FIN 4080 Group and topic sign up.xlsx》里登记为 Topic 15，两套编号不一致，与老师助教沟通一律以 Topic 15 为准。

题面把课题设计成米尔格拉姆实验的市场版：米尔格拉姆证明普通人会因权威指令违背自身判断，本项目不问投资者会不会跟，而是检验价格、成交量与事后收益是否随分析师权威程度不同而变化。用市场数据替代问卷，是行为金融的标准做法。

研究问题一句话：市场跟随明星分析师的推荐，是因为他们更准（信息与能力），还是因为投资者盲从名气（地位与影响力）。两组文献给出相反的预测，这是本研究要回答的问题。

1.2 两条竞争假说

|  | 信息假说 | 影响力假说 |
| --- | --- | --- |
| 权威来源 | 信息渠道更好、研究能力更强 | 明星身份本身就是权威，投资者只看招牌 |
| 公告日反应 | 更大，因为真有好事 | 更大，因为有人盲从 |
| 事件后 6 至 12 个月 | 沿推荐方向继续或正漂移 | 反转，回归基本面 |
| 事后准确度 | 明星显著更准 | 明星与非明星无差异 |
| 政策含义 | 榜单是有效的能力筛选器 | 榜单制造了自我实现的权威 |

1.3 老师给出的四个陈述问题

陈述必须逐条回答，保持原顺序：

1. 明星分析师的评级调整，是否带来更大的公告日收益与异常成交量？

2. 投资者是否过度追随权威，即明星推荐后出现漂移或反转？

3. 明星的推荐事后是否真的更准，还是仅仅更有影响力？

4. 权威溢价在上调与下调之间、以及不同券商层级之间，是否不同？

第三问最关键：两个假说对它给出相反的预测，描述统计无法区分，只能靠检验。

1.4 三个检验

公告日窗口反应：确认效应存在。两个假说都预测存在，单看它区分不开。

事件后 6 至 12 个月漂移：信息假说预测正漂移，影响力假说预测反转，这是区分两者的关键检验。

事后准确度：信息假说预测明星更准，影响力假说预测无差异。若公告日反应更大而事后并不更准，则「仅仅更有影响力」成立，这正是本项目的核心发现。

1.5 为什么是中国

A 股散户主导换手：散户持股市值占比约两到三成，却贡献八成以上换手，这是「权威盲从」最可能留下痕迹的市场。加上 T+1、涨跌停、新财富评选制度（2003 年启动，2018 年投票暂停），中国的明星分析师制度提供了本土化的权威定义，也是相对美股题库同类题的差异化点。

1.6 已核实文献

Stickel (1992)、Bonner et al. (2007)、Loh & Stulz (2011)、Fang & Yasuda (2009, 2014)、Milgram (1963)、李勇等 (2015)。题库要求至少三篇课纲外文献，这里足够，且都是主流期刊。

1.7 评分红线

来自前两组陈述后的反馈：幻灯片不写 limitation；展示过程与逻辑链而非只给结果；尽量脱稿；老师会 challenge 数据与假设的关系。这几条直接影响后面的呈现策略，写在这里提醒。

2. 项目与分工

两人一组。甲（我）负责评级数据抓取、事件样本构建、star 变量、资历变量、券商层级、事件研究引擎。乙负责行情数据（含 2017 补下载）、新财富名单复核、中金公司的处理、分析师资历交叉核查。共享 GitHub 私有仓库 CangMingGuoKe/fin4080-star-analyst，数据通过 data/ref_newfortune_*.csv 与 market_panel / index_panel 交接。

3. 研究设计与三个权威口径

老师的命题是「按权威分类，看市场对明星分析师的评级调整反应是否更强」。我们拆成三个权威口径，全部落在 analysis_table.csv 的列上：

| 口径 | 变量 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 是否新财富上榜 | star | 外部名单（新财富最佳分析师） |
| 从业年限 | 资历 | 自建，首篇报告日算到事件日 |
| 所属券商层级 | 券商层级 | 自建，按研究产出规模切三档 |

事件的定义：同一位分析师对同一只股票的评级调整，只取 调高 和 调低 两类，维持 不算。首次覆盖（没有上一次评级）被 iFinD 标成 未知，不在事件里，单独存。

4. 数据管线

全部分析师数据来自 iFinD 问财（THS_iwencai 自然语言接口）。CSMAR 与 Wind 不用，校园里只有 TA209 机房有、无个人账号无远程。凭据在 C:\Users\59330\.ifind_secret，从不打印、不落盘、不进 git。

| 步 | 脚本 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ifind_probe.py | 无 | 无，验证账号能通 |
| 2 | pull_ifind_ratings.py | iFinD | data/raw_ratings_2018.csv 至 2024，抓取清单 |
| 3 | pull_newfortune_list.py | hibor.org | data/ref_newfortune_list.csv |
| 4 | pull_listing_dates.py | iFinD | data/ref_listing_dates.csv（含北交所） |
| 5 | pull_analyst_tenure.py | iFinD | data/ref_analyst_tenure.csv |
| 6 | clean_event_table.py | 2、4、5 | events_1 / events_2 / events_3 |
| 7 | build_star_variable.py | 3、6 | analysis_table.csv（加 star） |
| 8 | build_broker_tier.py | 7 | 更新 analysis_table.csv（加券商层级） |
| 9 | event_study_v2.py | 8 + 乙行情 | car_event_level.csv / car_summary.csv |

漏斗逻辑链：原始评级 → 精确去重 → 只留评级调整 → 剔除上市未满 6 个月 → 剔除当前 ST → 加 star → 加资历 → 加券商层级 → 事件研究。第 9 步目前阻塞在乙的行情数据上。

5. 样本与关键数字

清洗漏斗（clean_event_table.py 打印，可复现）：

| 步骤 | 剩余行数 | 剔除 |
| --- | --- | --- |
| 原始评级记录 | 520,567 |  |
| 精确去重 | 517,871 | 2,696 |
| 只留评级调整 | 21,471 | 496,400 |
| 剔除上市未满 6 个月 | 21,310 | 161 |
| 剔除当前 ST / *ST | 20,980 | 330 |

最终样本 20,980 条事件，覆盖 2,683 只股票、2,171 位分析师、108 个券商简称（107 个法律实体）。首次覆盖 42,276 条单独存 events_3_initiations.csv，不进漏斗。

关键数字：

star = 1 共 2,774 条（13.2%），star = 0 共 18,206 条。逐年占比稳定：13.4%、14.5%、13.5%、13.6%、13.6%、11.9%、11.7%（2018 至 2024）。

评级方向严重偏多：调高 12,131 对调低 8,849，符合卖方评级乐观偏差，所以正负向要分开报，不能合并。

资历非空 20,960 条，中位数 4.23 年；与事件年份相关 0.130。

触到覆盖起点（首报日撞在 2009 年数据下限）的分析师占 18.8%，对应 2,674 条事件（12.7%），占明星事件的 18.5%。

券商层级 头部 13 / 中部 26 / 中小 85 家（共 124 家）。star 在各层的分布：头部 1,613 条明星、中部 1,159、中小 2。

上榜姓名覆盖表 1,350 人（去重后）：505 人可用，845 人不可用。不可用原因三类：314 人团队写了评级但署名未保留在他名下、277 人有资历但样本期内没有调高或调低事件、254 人所在方向不写个股评级。

6. 三个权威变量怎么算的

6.1 star（是否上榜）

每年年底公布新财富榜单，所以 t 年 1 至 10 月的研报适用 t-1 年榜单，11 至 12 月才可能适用 t 年榜单。默认口径 star_inforce 是「在任榜单」：某年没有自己的榜单就沿用最近一期有效榜单。同时输出 star_same（同年）、star_month（按公布月份分段）、star_lag1（滞后一年）三个口径做稳健性。

参照年没有榜单数据时返回缺失，而不是 0，避免把「不知道」当成「非明星」。

6.2 资历（从业年限）

学术口径：以分析师首篇报告日为职业生涯起点，算到事件日的天数除以 365.25。首报日来自 ref_analyst_tenure.csv，往前只能覆盖到 2009 年 6 月（数据源下限）。撞到该下限的人用「触到覆盖起点」列标出，属右端截断，资历值是一个下界，回归系数会被衰减而非膨胀。分位数按事件所在年份内排名。

6.3 券商层级

没有现成的官方研究部门层级名单。证监会的分类评级评的是证券公司整体，含资本、合规与风控，不是研究所的覆盖能力；新财富已经用于定义 star，再用它定义层级会把两个权威口径重复计算。所以这里自建代理变量。

代理变量是研究产出规模：该机构 2018 至 2024 年全部评级记录的条数。具体分三步：

1. 先定身份。 按年份把改名与合并并到同一家，稳定身份采用样本期内最先在用的名称，不采用未来的新名：国泰君安（2025 年才合并为国泰海通）、安信证券（2024 年改名国投证券）、国联证券（2025 年合并为国联民生）、华菁证券（2021 年改名华兴证券）、新时代证券（2022 年更名诚通证券）、联讯证券（2020 年改名粤开证券）、财富证券（2020 年改名财信证券）。同一家券商的所有历史写法只算一个身份，当前共 124 个。事件表保留 iFinD 原始名称；展示时用 broker_name_in_year 返回当年名称，所以 2018 年的国泰君安不会写成国泰海通，2024 年的安信会显示国投。

2. 再算规模。 对每个稳定身份，统计 2018 至 2024 年的全部评级记录条数。子公司（海通国际、华泰金融(HK)、群益证券(香港)等）保留为独立身份；star 匹配时才排除，因为上榜分析师挂在母公司。

3. 后按累计份额切。 按记录数从高到低排序，头部是含自身累计不超过 50% 的机构（13 家，48.0%）；中部继续累计到 90%（26 家，41.4%）；其余为中小（85 家，10.6%）。

| 层级 | 规则 | 机构数 | 记录份额 | 事件数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 头部 | 含自身累计不超过 50% | 13 | 48.0% | 8,368 |
| 中部 | 继续累计到 90% | 26 | 41.4% | 9,272 |
| 中小 | 其余 | 85 | 10.6% | 3,340 |

第 14 家会把累计份额推过 50%，按「含自身不超过 50%」的规则归入中部，所以头部是 13 家而不是 14 家。

为什么按累计份额切，而不是按机构数等份三分位：机构记录数极度偏斜。实测按机构数等分时，前 42 家（三分之一）就占了全部 520,567 条记录的 91.8%。等份切的后果是头部几乎等于整个市场，中部与中小合计不到 9%，层级失去区分力，分组检验也没有样本。按累计份额切，每一层都有实质研究产出：头部 48.0%、中部 41.4%、中小 10.6%，与卖方研究由少数大所主导的市场结构一致。50% 切出主导集团，90% 切掉长尾。

三个局限要写进附录：层级由同一份评级数据构造，包含事件本身，只能作描述性变量，不能作因果变量；主口径的层级固定在整个样本期，改名与合并虽已并成同一身份，但层级仍是全期一次划分，滚动层级另做稳健性；star 与层级高度共线（中小层级只有 2 条明星上调、0 条明星下调），不能把层级解读为独立的因果作用。切点本身是人为选择，稳健性里应换 40/80 或 60/90 重估第 4 问。

滚动层级稳健性：为消除前视偏误，另按事件年 t 之前最多三年（t-3 至 t-1）的记录数重排层级，切点不变。2018 年没有更早数据，用当年记录并在 broker_tier_rolling.csv 标注。结果 23.1% 的事件换了层级，62 条事件因窗口内无记录无法归类。用滚动层级重估第 4 问，上调与下调的不对称几乎不变（[-1,+5] 交互项 −0.70，p=0.024；成交量 −0.058，p=0.038），但层级本身的显著性不稳定：头部上调的 CAR 溢价从 +0.55（p=0.016）变为 +0.49（p=0.044），成交量溢价从 +0.063（p=0.013）变为 +0.042（p=0.100）；中部下调的 +0.62（p=0.007）变为 +0.32（p=0.131）。所以层级结果只能作为提示，不能作为稳定结论。

7. 技术坑与处理方式

这一节是这份备忘最有价值的部分，都是实测踩过、已经处理或如实写进局限的。

7.1 问财措辞极不稳定

自然语言解析对空格敏感：2023年机构评级明细 返回空，2023年 机构评级明细 返回 102,273 行。同一句话会时好时坏（2013 年整年查询一次成功一次失败），所以脚本固定按顺序试多条措辞，第一条出数就停，并且失败重试一次再判无数据。

早年数据整年查询会因响应过大 JSON 截断（2016、2017 年），拆半年或季度就正常。分片兜底的判据用「覆盖到多少个月」而不是「拼了几片」，因为三个季度片可能比十二个月片覆盖更全。实测 2012 年 10 月、11 月可取，12 月取不到，逐月兜底补。第一版脚本在第一次成功处就停，导致 2012、2013、2016、2017 四年只拿到上半年，首报日被系统性推迟，后来改成累积分片。

7.2 CSV 编码

WPS 或 Excel 另存 CSV 会把 UTF-8 写成 GBK，读进来就是乱码。repair_encoding.py 负责审计和修复。检测必须读整个文件，不能只读前 4096 字节，否则会把多字节字符从中间截断误判成乱码。这个坑我踩过，导致过一次全量误判。

7.3 机构名归并

同一家券商在评级表里有多种写法：中信建投 / 中信建投证券（10,266 条 + 4,512 条）、中国银河 / 中国银河证券、中银证券 / 中银国际证券，还有两家改名（联讯证券改粤开证券、财富证券改财信证券）。名单侧写法也不同：银河证券对评级表的中国银河。这些映射集中在 broker_names.py，star 匹配和券商层级两个脚本共用同一套，避免两边各写一份迟早不一致。

归并前 star 匹配按字面比名字，4,512 条中信建投证券记录永远对不上名单里的「中信建投」，87 条明星研报被误判成非明星。归并中信建投后，券商层级从 13 / 29 / 96 变成 13 / 27 / 91，中信建投从中部升到头部、广发证券移出头部，共 1,370 条事件（6.5%）换了层级。此后又按年份并入安信/国投、国联/国联民生、华菁/华兴、新时代/诚通等改名对，当前为 13 / 26 / 85（124 家）。事件表保留 iFinD 原始机构名；规范化只用于匹配与层级，展示用 broker_name_in_year 返回当年在用的名称。

按年份处理的改名与合并：

| 旧名 | 新名 | 新名生效年 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联讯证券 | 粤开证券 | 2020 | 同一机构，旧名留在历史记录 |
| 财富证券 | 财信证券 | 2020 | 同上 |
| 华菁证券 | 华兴证券 | 2021 | 分析师重合 3/4 |
| 新时代证券 | 诚通证券 | 2022 | 更名，样本内记录很少 |
| 安信证券 | 国投证券 | 2024 | 分析师重合 26/32 |
| 国联证券 | 国联民生 | 2025 | 合并；iFinD 在 2022-2024 提前用了新名 |
| 国泰君安 | 国泰海通 | 2025 | iFinD 在 2020-2024 提前用了新名；274 行分析师全与国泰君安重合、与海通零重合 |

稳定身份用旧名（样本期内最先在用的名称），由 canonical_broker 跨年汇总；新名只用于生效年之后的展示，由 broker_name_in_year 返回。

还有三类名字坑：

子公司排除：东吴证券国际、华泰金融(HK)、海通国际、群益证券(香港) 这类不能并入母公司，否则「国际」二字会被当成正常券商名排错。顺序有讲究，子公司排除必须在规范化之前做。

合并改名按年映射：国泰君安 + 海通 = 国泰海通（2025 起）、国联 + 民生 = 国联民生。

中金公司在评级明细里以它为研究机构的记录是 0 条，名单侧标 None。

7.4 分析师姓名差错

榜单抓取时极少数名字写错。实测一处：海通证券机械行业的佘炜超在榜单里被写成「余炜超」，评级明细里 641 条记录全是佘炜超、0 条余炜超，以评级明细为准。canonical_analyst 修正后，5 条 2019 事件从 star=0 变 star=1。这个差错是乙的名单交叉核查发现的。

7.5 中金公司的数据缺口

中金公司在 iFinD 评级明细里没有以它为研究机构的记录，其分析师永远无法匹配。查过七份年度抽取，出现「中金公司」的 237 行股票代码全是 601995.SH，即关于中金公司这只股票的报告，写报告的是招商证券、华泰证券等，没有一行是它自己的。而且它的上榜方向只有固定收益研究（2017 年第 1、2019 年第 3、2020 年第 4），这类团队不写个股评级，即使有记录也贡献不了事件。数据缺口，不是代码错。

7.6 2009 年 6 月的覆盖下限

资历要算真实首报日，得把评级明细往前拉。实测下限：2009 年「机构评级明细」返回 27,059 行完整全年，2008 年只有 2 行，2004 至 2007 年为空，2003 年 1 行，表里能观测到的最早首报日是 2009-06-15。这是覆盖限制，不是查询问题：对 2008 年加「全部A股」后缀、拆半年、单查一只股票都取不到，同一次会话里 2009 年能回 27,059 行。所以 2009 年之前入行的分析师在这个数据源里无法与 2009 年入行的人区分，撞到下限的人占 18.8%。这一批资历值是下界，衰减方向确定，不能往上修。

7.7 资历按姓名合并的同名问题

ref_analyst_tenure.csv 只按分析师姓名做主键，同名的人共享一个首报日和报告数。报告数能看出同名确实存在：最大 6,805 条，单人不可能写这么多，还有一个名字 5,135 条但在 2018 至 2024 明细里只有 56 条。老分析师撞名的新人会被高估资历。收紧办法是姓名 + 机构联合匹配，匹配不到才退回单姓名，目前没做，写进局限。

7.8 2018 榜单无效

站内标 2018 的那份是 15 周年特别奖合辑，不是年度行业榜（2018 年评选因舆论事件停办）。证据：34.7% 的名字在其他年份都不出现（2019 至 2023 为 8.1% 到 17.7%，2017 与 2024 两端年份因退役与新人更多而偏高）、与 2019 的名字重合 Jaccard 只有 0.10（其他相邻年份 0.42 到 0.52）、用 star 变量同一套姓名加机构匹配只命中当年事件的 4.0%（其他榜单年 12.1% 到 14.0%）。所以 2018 整年从 star 定义里剔除，2018 事件沿用 2017 榜单。沿用后 2018 命中 13.4%，回到正常区间，全样本可用。这段没有年度榜单的空档本身可以做断档检验。

7.9 子公司事件结构性非明星

评级表里有子公司名：华泰金融(HK) 1,916 条、海通国际 1,654 条、群益证券(香港) 1,442 条。上榜分析师在母公司，子公司的事件按构造就是 star=0。这是变量的设计含义，不是匹配失败，但要在报告里说清楚，不能让它看起来像个 bug。

7.10 ST 近似剔除

历史 ST 状态取不到，iFinD 对「某年 ST 名单」一律返回当前快照。所以只能用当前简称含 ST 做近似剔除，会同时误伤（曾 ST 现已摘帽）和漏掉（当时 ST 现已改名）。正确做法是用乙的日行情反推：ST 股涨跌停是 5%，从日涨跌幅识别 ST 期间。这个局限要写进报告，不能藏。

7.11 上市未满 6 个月

用上市日期加 183 天近似，不另查交易日历。剔除 161 条。

7.12 首次覆盖必须旁路抽取

iFinD 把「没有上一次评级」的记录标成「未知」而不是调高或调低，所以必须在取评级调整之前从全表里挑出来，否则永远挑出 0 条（最初就是这么写错的）。首次覆盖是对全表的旁路抽取，不改变主漏斗。

7.13 空分析师姓名

原始抽取里有 研究员姓名 为空的行：2018 年 527 条、七年共 876 条，其中除 20 条外都是「维持」类不进入事件样本。这 20 条保留券商但既对不上名单也算不出资历，star 被迫置 0、资历为空，占样本 0.1%。分析师层面的规格可以删掉它们，样本变成 20,960。

8. 事件研究引擎 v2

乙 2026-10-07 给了核查文件，逐条复核后结论一致，全部落地成 event_study_v2.py，原版 event_study.py 未动（作为市场侧审阅过的底稿）。合成数据自测 7 项全过。

脚本核查提出的五个问题对号处理：

| 乙的问题 | v2 的处理 |
| --- | --- |
| 非交易日报告会被跳过（3,857 条） | 事件日改成「首个不早于报告日的交易日」，原报告日另存；--align exact 切回严格口径做稳健性 |
| 停牌、缺失、节假日不能用同一种删除方法 | 按交易日历重建窗口，不按行位置切片，停牌与缺失记缺失 |
| CAR 的 .sum() 把缺失当 0 | 加有效观测占比门槛 80%，不足返回缺失并记原因，事件日当天收益必须有效 |
| ST 注释不可靠且没实现 | 删掉该说法，本版不做 ST 识别，如实写进局限 |
| 事件级输出缺变量、缺组间检验 | 事件级带 star、资历、资历分位、券商层级、事件序号；加明星对非明星组间 t，另给同股同日先取均值的聚类稳健版 |

口径细节：

事件窗口：[-1,+1]、[-1,+5]、[-5,+5]、[0,+60]、[0,+120]、[0,+250]，单位交易日，[0,+250] 是 251 个位置。

市场调整收益：个股涨跌幅减指数 pct_change，不拟合 alpha 或 beta，这不是市场模型回归。

异常成交量：事件当天 log(成交量) 减 [-120,-11] 窗口的均值，最少有效 60 个位置。

长期 CAR 是逐日异常收益相加，不能叫买入持有复利超额收益，且包含公告反应本身。

停牌日怎么处理：不删行，记为空。

事件窗口按交易日历排，停牌日仍占一个交易日位置，但当天收益记为空，不当成 0。一条事件要报 CAR，必须同时满足两件事：事件日当天有有效收益；窗口内至少 80% 的交易日有有效收益。达不到，就把这条事件的 CAR 记为缺失，并写明原因，例如「有效观测不足 7/11」。

举例：窗口 [-1,+1] 有 3 个交易日，其中 +1 停牌，有效 2/3=67%，低于 80%，CAR 记缺失；窗口 [-5,+5] 有 11 个交易日，停牌 2 天，有效 9/11=82%，CAR 用 9 天算，同时记录有效数。

为什么不把停牌事件整条删掉：停牌往往和重组、并购、退市风险同时发生，正是反应最极端的样本；整体删掉等于只留温和股票，会引入选择偏差。主口径保留，另做一版「窗口内出现停牌就整条剔除」的稳健性对比，用行情里的 StateCode 与 Filling 识别停牌（两列各有 43,830 行为 1，成交量和涨跌幅为空），看结论是否变化。

成交量同理：事件日当天的异常成交量，基准窗口 [-120,-11] 至少要有 60 个有效位置，不足则 AV 记缺失。

8.1 首轮结果（2026-10-18，真实行情）

清洗后收益文件 stock_returns_dretwd.csv 5,605,500 行、2,683 只股票、2017-01-03 至 2026-09-30，Dretwd 为小数口径；市场为 market_returns_h00300.csv 2,367 个交易日的 H00300。与事件表完全匹配：20,980 条事件全部可用，无缺行情、无对齐失败。

| 指标 | 调高：明星−非明星 | t | 调低：明星−非明星 | t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAR[-1,+1] | +0.37pp | 2.17 | +0.06pp | 0.35 |
| CAR[-1,+5] | +0.54pp | 2.30 | −0.19pp | −0.85 |
| CAR[-5,+5] | +0.99pp | 3.55 | −0.21pp | −0.74 |
| CAR[0,+120] | +1.37pp | 1.87 | −0.79pp | −1.00 |
| CAR[0,+250] | +0.90pp | 0.84 | +1.39pp | 1.20 |
| 异常成交量 | +0.053 | 2.85 | −0.011 | −0.53 |

同股同日先取均值的聚类稳健版结论一致：调高 [-1,+1] +0.43（t=2.51）、[-1,+5] +0.61（t=2.58）、[-5,+5] +1.06（t=3.81）、+2 到 +120 +0.98（t=1.38）、异常成交量 +0.059（t=3.19）。

读法：明星上调在公告日确有更大的价格与成交量反应，但下调没有；权威溢价只出现在上调一侧，与卖方评级偏乐观的已知现象一致。长窗口的 [0,+120] 结果包含公告日反应本身，不能当作漂移证据。

涨跌停稳健性：剔除窗口内出现涨跌停的事件后，上调 CAR[-1,+1] 从 +0.37（p=0.030）降到 +0.21（p=0.134），[-1,+5] 从 +0.54（p=0.021）降到 +0.20（p=0.310），[-5,+5] 从 +0.99（p=0.0004）降到 +0.65（p=0.008）；下调仍不显著。溢价集中在涨跌停事件，短窗口显著性来自这部分样本，不能写「对涨跌停稳健」。详见 8.8。

8.2 公告日之后的漂移与事后准确度（2026-10-18）

漂移从 +2 起算，市场调整 CAR，明星减非明星：

| 窗口 | 调高 | 调低 |
| --- | --- | --- |
| +2 至 +60 | −0.02（p=0.98） | −1.63（p=0.002） |
| +2 至 +120 | +1.08（p=0.13） | −0.74（p=0.34） |
| +2 至 +250 | +0.45（p=0.67） | +1.49（p=0.19） |

明星下调后 60 个交易日内，标的相对市场多跌 1.6 个百分点，短期更准；到 120 日差异消失，250 日符号翻正，是过反之后修复的形态。明星上调没有显著的漂移差异。

事后准确度，按评级方向持有（下调做空），市场调整，正数表示跟随该推荐赚钱：

| 持有期 | 调高：明星 | 非明星 | 差 | 调低：明星 | 非明星 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 个月 | +2.82 | +2.41 | +0.41（p=0.47） | +1.41 | −0.38 | +1.78（p=0.001） |
| 6 个月 | +5.20 | +3.69 | +1.51（p=0.048） | −0.43 | −1.48 | +1.04（p=0.19） |
| 12 个月 | +7.15 | +5.96 | +1.20（p=0.28） | −4.87 | −3.47 | −1.39（p=0.23） |

命中率与均值同向：调高 6 个月 54.1% 对 50.9%，调低 3 个月 56.3% 对 53.1%，12 个月反转。

合起来的故事：明星身份带来更大的公告日冲击，并且在短期（下调 60 日、上调 6 个月）略更准，但优势到 12 个月不延续甚至反转。更像是"短期有信息、长期被追随"的混合，而不是稳定的能力溢价。注意：以上 t 检验把重叠事件当独立观测；按股票聚类的版本见 8.6，结论不变。

8.3 盈余预测误差（2026-10-18）

匹配 20,248 条事件（占 96.5%），当年 EPS 实际值可用 20,067 条，次年 17,024 条（2024 年事件的次年实际值尚未拉取）。误差 = |预测 EPS − 实际 EPS| / 事件日收盘价 × 100，按 1% 与 99% 分位缩尾。

| 指标 | 调高：明星 | 非明星 | 差 | 调低：明星 | 非明星 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当年 EPS 绝对误差 | 2.18 | 1.89 | +0.28（p=0.001） | 3.07 | 2.61 | +0.46（p=0.002） |
| 次年 EPS 绝对误差 | 4.60 | 4.20 | +0.40（p=0.014） | 5.60 | 4.64 | +0.96（p<0.001） |
| 当年符号误差 | +1.28 | +1.13 | +0.15（p=0.12） | +2.10 | +1.93 | +0.18（p=0.24） |

明星的绝对预测误差更大，且四个格子都显著；符号误差没有显著差异，说明不是更乐观，而是偏差更大。一个不能忽略的解释是覆盖股票本身更难、预测更激进，属于未控制的选择差异，因此不能直接把这项读成"能力更差"。但它至少说明：盈余预测这一维度上，没有证据支持明星更准。

8.4 第 4 问：方向与层级的正式检验（2026-10-18）

回归：因变量为缩尾后的 CAR 与 AV，自变量含 star、方向、star×方向、资历、上市天数对数、年份固定效应，按股票聚类。

| 因变量 | 上调的 star 溢价 | 下调的交互项 | 下调的 star 总效应 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAR[-1,+1] | +0.39（p=0.021） | −0.29（p=0.197） | +0.10（p=0.527） |
| CAR[-1,+5] | +0.58（p=0.014） | −0.70（p=0.025） | −0.12（p=0.588） |
| 异常成交量 | +0.049（p=0.009） | −0.057（p=0.041） | −0.008（p=0.677） |
| CAR[+2,+120] | +1.03（p=0.132） | −1.55（p=0.100） | −0.52（p=0.474） |

上调与下调的差异在 CAR[-1,+5] 与异常成交量上显著，公告日短窗口和漂移窗口只是边际显著。层级检验只比较头部与中部，因为中小层级只有 2 条明星上调、0 条明星下调：

| 方向 | 因变量 | 头部 star 溢价 | 头部与中部的差 | 中部总效应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上调 | CAR[-1,+1] | +0.55（p=0.017） | −0.63（p=0.072） | −0.08（p=0.761） |
| 上调 | 异常成交量 | +0.064（p=0.013） | −0.043（p=0.248） | +0.021（p=0.462） |
| 下调 | CAR[-1,+1] | −0.14（p=0.536） | +0.77（p=0.017） | +0.62（p=0.007） |

读法：上调的明星溢价集中在头部券商，头部与中部的差异边际显著（p=0.072），中部总效应为负且不显著。下调侧，中部券商的明星事件相对回报更高（+0.62，p=0.007），头部没有差异；符号与上调侧相反，解释要谨慎。star 与层级高度共线，不能把层级当成独立因果变量。中小层级无法估计，写进局限。

滚动层级稳健性：用 t-3 至 t-1 的事前记录重排层级后，不对称结论不变，但层级项的显著性不稳定，详见 6.3。这一项说明层级结果对测量方式敏感，报告中应放在稳健性或讨论，而不是主结果。

8.5 停牌稳健性（2026-10-18）

用 StateCode 与 Filling 识别停牌（43,830 个股票-日期对），把「窗口内出现停牌」的事件整条剔除，再比较明星与非明星：

| 窗口 | 调高：剔除比例 | 调高：差（全样本→剔除后） | 调高：p（全→剔） | 调低：剔除比例 | 调低：差（全→剔） | 调低：p（全→剔） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-1,+1] | 0.6% | +0.37→+0.37 | 0.030→0.030 | 0.8% | +0.06→+0.06 | 0.73→0.73 |
| [-1,+5] | 0.7% | +0.54→+0.59 | 0.021→0.013 | 0.8% | −0.19→−0.18 | 0.40→0.43 |
| [-5,+5] | 0.9% | +0.99→+0.99 | 0.0004→0.0004 | 1.1% | −0.21→−0.25 | 0.46→0.37 |
| [0,+120] | 3.3% | +1.37→+1.46 | 0.061→0.049 | 4.0% | −0.79→−0.83 | 0.32→0.29 |
| [0,+250] | 5.6% | +0.90→+0.83 | 0.40→0.44 | 6.4% | +1.39→+1.14 | 0.23→0.33 |

长窗口的剔除比例升到 5% 至 6%，但结论不变：上调的明星溢价在短窗口和 120 日窗口仍显著，下调始终不显著；点估计的变化远小于标准误。停牌不是驱动结果的因素，主口径保留是安全的。这张表用的是未聚类 t 检验，和主表一样，最终仍以聚类结果为准。

8.6 聚类稳健标准误（2026-10-18）

三组分析都在事件层估计 y = a + b×star + e，标准误按股票代码一维聚类；事件研究另做股票加事件交易日的联合聚类。

| 分析 | 指标 | 方向 | 系数 | 聚类 p | 未聚类 p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件研究 | CAR[-1,+1] | 调高 | +0.37 | 0.035 | 0.026 |
| 事件研究 | CAR[-1,+5] | 调高 | +0.54 | 0.028 | 0.019 |
| 事件研究 | CAR[-5,+5] | 调高 | +0.99 | 0.001 | 0.0004 |
| 事件研究 | 异常成交量 | 调高 | +0.053 | 0.006 | 0.005 |
| 持有收益 | 126 日，市场调整 | 调高 | +1.51 | 0.050 | 0.045 |
| 持有收益 | 63 日，市场调整 | 调低 | +1.78 | 0.002 | 0.002 |
| 预测误差 | FY0 缩尾 | 调高 | +0.28 | 0.003 | 0.0005 |
| 预测误差 | FY0 缩尾 | 调低 | +0.46 | 0.001 | 0.0005 |
| 预测误差 | FY1 缩尾 | 调高 | +0.40 | 0.017 | 0.011 |
| 预测误差 | FY1 缩尾 | 调低 | +0.96 | 0.0002 | 0.000005 |

下调的事件研究各窗口仍不显著，12 个月持有收益仍不显著。40 个格子里，聚类前后没有任何一格的 5% 显著性判断改变；股票日聚类版本的点估计与 N 不变，p 值相近或更小。两个例外要注明：126 日调高聚类 p=0.050，刚好在 5% 边界，不能当作强结果；FY1 调高在未缩尾时聚类 p=0.0785，不显著，缩尾后 p=0.0166。正文引用时要说明。

多重检验：按 30 个主规格做 Bonferroni（阈值 0.0017），仍有 5 个结果显著：上调 CAR[-5,+5]、下调 63 日持有收益（原始与市场调整）、FY0 下调缩尾、FY1 下调缩尾。边际显著的格子引用时要说明。聚类只做一维股票，未做股票与日历日的双向聚类。方法与局限见 文档/cluster_robustness_note.md。

8.7 独立复跑（2026-10-18）

用一套不复用现有函数的实现重算三项结果：

事件研究：CAR 四个窗口逐条比对，最大差 1.42e-13，超过 1e-6 的 0 条；事件日对齐不一致 0 条。CAR_p2_p120 有 64 条 NaN 状态差异，原因是参照实现只在第 0 天位于窗口内时检查事件日有效性，而任务口径要求所有窗口都检查；按参照规则重算后差异为 0。64 条对组均值影响最大 0.0516pp，调高的组间差变化 +0.0433、调低变化 -0.0608，方向不变。

持有收益：12 组 N 全部一致，均值最大差 4.79e-05pp，超过 0.01pp 的 0 组。

预测误差：字面匹配 20,092 条，参照 20,248 条；差额 156 条全部是券商写法/改名或分析师空值的键名规范化。规范化后匹配数、事件级误差和汇总 N 全部复现，超过 1e-6 的 0 条。

结论：没有实质数值不一致。首轮复现代码的两处错误已记录在 文档/replication_note.md，修正后复现通过。

8.8 涨跌停、ST 与行情数据质量（2026-10-18）

涨跌停按板块阈值标记（主板 10%、创业板与科创板 20%、北交所 30%，首五个交易日不标记，阈值上加 1.0pp 封顶）。剔除窗口内出现涨跌停的事件后：

| 窗口 | 上调差值（全→剔） | p（全→剔） | 剔除比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| [-1,+1] | +0.37→+0.21 | 0.030→0.134 | 8.7% |
| [-1,+5] | +0.54→+0.20 | 0.021→0.310 | 12.4% |
| [-5,+5] | +0.99→+0.65 | 0.0004→0.008 | 16.0% |
| [0,+120] | +1.37→+0.73 | 0.061→0.393 | 53.8% |
| [0,+250] | +0.90→+1.30 | 0.398→0.394 | 70.7% |

下调组在所有窗口仍不显著。溢价集中在涨跌停事件，短窗口显著性来自这部分样本；只有 [-5,+5] 在剔除后仍显著。不能写「对涨跌停稳健」。

ST 代理：历史 ST 取不到，按 5% 涨跌幅反推。字面规则误判多，长窗口剔除七成以上；严格代理只剔除 0.1% 至 1.9%，短窗口结论不变，120 日上调 p 从 0.061 变 0.080。ST 处理不推翻短窗口结论，但 120 日结果敏感。

行情数据质量：StateCode=1 与 Filling=1 的 43,830 行落在真实交易日，无节假日与周末，87.5% 的收盘价等于上一有效值，最长连续 332 天；更像停牌行，字段语义待乙确认。涨跌幅 1,273.938% 是 688690.SH 在 2021-06-23 上市首日相对发行价的涨幅，不是复权错误；现有事件窗口不含首日行，对 CAR 无影响。

9. 与乙的边界和交接状态

乙已交付：

ref_newfortune_roster_2018_2024.csv：名单交叉核查，据此发现佘炜超差错。

ref_newfortune_missing_tenure.csv：缺少首报日的 630 人（含奖项类）。其中 585 人持行业名次但不在评级明细写个股评级，主要是策略、宏观、金工方向，加上中金公司。这些人都不在事件表里，事件样本不受影响。

乙已交付行情：

stock_returns_dretwd.csv：5,605,500 行、2,683 只股票、2017-01-03 至 2026-09-30，Dretwd 小数口径；停牌行删除、节假日填充行删除、新旧代码统一。

market_returns_h00300.csv：2,367 个交易日、H00300 全收益指数、小数口径。

旧 market_panel.csv / index_panel.csv：保留作成交量与事件日收盘价的辅助来源。

另有附件未到（不阻塞主结果）：

event_study_非交易日报告_需确认事件对齐.csv。

CSMAR_2017补下载股票代码.txt。

非交易日对齐我们这边独立查过：事件落在周末的有 3,507 条（16.7%），加上法定节假日与乙报的 3,857 条（18.4%）不矛盾，但还没按名单逐条核。

9.1 需要乙确认或交付的事项（2026-10-18）

| 优先级 | 事项 | 具体问题 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已处理 | 停牌字段 | 旧面板两列完全重合的 43,830 行落在交易日、无节假日、87.5% 收盘价沿用上一值；新文件删除同样数量行。按停牌处理，待乙最终确认字段定义 | 已核 |
| 已处理 | 极端收益 | 1,273.938% 是 688690.SH 在 2021-06-23 上市首日的涨幅，不是复权错误；事件窗口不含首日行，标记不删除 | 已核 |
| 高 | 独立复跑 | 从 main 拉最新版本，跑 event_study_v2.py 与 accuracy_test.py，对比 car_summary.csv、accuracy_summary.csv、forecast_error_summary.csv | 10-21 |
| 中 | 数据来源段落 | 行情来源、提取日期、字段、复权方式、筛选规则，一页纸 | 10-22 |
| 中 | 陈述后半场 | 第 8 至 14 页：三组主结果、异质性、稳健性、结论、拓展 | 10-24 初稿 |
| 低 | 退市公司实际 EPS | 事件里只有 34 只股票、56 条事件缺实际 EPS，能补就补，补不到就注明 | 10-22 |

不需要乙再做：补 2017 年行情、拉盈余预测、两个旧附件（event_study_非交易日报告_需确认事件对齐.csv 与 CSMAR_2017补下载股票代码.txt）。

10. 待办与阻塞

1. 四个问题、三张主图、聚类、停牌、涨跌停/ST 与独立复跑都已完成；剩下 slides 与彩排。

2. 两个旧附件不再阻塞主结果，若乙有现成的再逐条核。

3. 停牌稳健性已完成：用 StateCode/Filling 识别 43,830 个股票-日期对，整条剔除后结论不变，见 8.5。

4. 口径已定：有效观测占比 0.80、异常成交量基准最少 60、停牌主口径保留。

5. Topic details.pdf 被 PDF 阅读器占用，关掉后搬进 课程材料/。

6. 仓库历史里曾出现课程材料，当前树已移除；是否重写历史待定，重写会让既有克隆失效。

7. 10 月 27 日陈述，15 分钟讲 + 5 分钟问答。

8. 陈述与书面报告提纲见第 12 节。

11. 文件导航

根目录：数据管线、事件研究、准确度、预测误差、稳健性与文档构建脚本，refresh_toc.ps1、README.md、.gitignore。

文档/：中英文研究方案 md 与 docx、data_pipeline.md（英文管线文档）、data_dictionary.md、行情数据交付说明.md、行情数据_Dretwd_H00300_说明.md（新口径）、事件研究核查记录与回应、书面报告草稿 Project10_Written_Report_Draft_EN.md 与 docx、figures/ 三张图、本备忘。

课程材料/：老师课件与选课表，git 忽略，不进仓库。

data/：前缀分组，raw_（原始抽取）、ref_（名单、上市日期、资历、覆盖表、新财富核对表）、events_（漏斗三级）、analysis_（主表），以及结果表 car_*、accuracy_summary、forecast_error_*、heterogeneity_*、suspension_robustness、broker_tier_rolling。

文档构建方式：Markdown 是唯一文本源，python md2docx.py 文档/X.md 文档/X.docx en 生成 Word，refresh_toc.ps1 用 Word COM 填目录和页码。Word 文件不手改。

12. 陈述与书面报告提纲（2026-10-18）

12.1 陈述 PPT（14 页，上限 15）

| 页 | 内容 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开场案例 | 一个具体事件，禁止自我介绍式开场 |
| 2 | 研究问题与为什么是中国 | 散户换手、T+1、涨跌停、新财富 |
| 3 | 两个假说与三个检验 | 信息 vs 影响力；公告日、漂移、准确度 |
| 4 | 数据与样本 | iFinD、20,980 条评级调整、清洗漏斗 |
| 5 | 三个权威变量 | star、资历、券商层级；稳定身份与当年名称 |
| 6 | 实证设计 | 窗口、CAR、异常成交量、漂移、持有收益、80% 门槛 |
| 7 | 第 1 问结果 | 上调 vs 下调的 CAR 与成交量；标注溢价集中在涨跌停事件 |
| 8 | 第 2 问结果 | +2 到 +250 的漂移路径，下调先跌后修复 |
| 9 | 第 3 问结果 | 6/12 个月持有收益与盈余预测误差 |
| 10 | 第 4 问结果 | 上调/下调不对称；头部与中部的交互 |
| 11 | 稳健性 | 停牌剔除、聚类、涨跌停/ST、替代 star、滚动层级 |
| 12 | 解释 | 短期信息、长期追随；职业顾虑 |
| 13 | 结论与含义 | 三句话结论；对卖方研究监管的含义 |
| 14 | 附录与答辩备份 | 变量定义、数据来源、额外结果 |

三条硬要求：不写 limitation 页；展示过程与逻辑链；尽量脱稿。第 3、4、6 页承担过程，第 7 至 10 页各回答一问。

12.2 书面报告

1. Abstract：问题、数据、三个检验、一句结论。

2. Introduction：权威服从、Milgram、本文贡献。

3. Literature and hypotheses：信息 vs 影响力；H1-H4。

4. Data：iFinD 来源、清洗漏斗、权威变量、行情、描述统计。

5. Method：事件研究、漂移、持有收益、预测误差、交互模型。

6. Results：按四个问题分节，先讲经济含义再讲显著性。

7. Robustness：停牌、聚类、替代 star、滚动层级、2018。

8. Discussion：短期信息 vs 长期追随；职业顾虑；上调与下调为何不同。

9. Limitations：数据源、ST、涨跌停、预测误差覆盖、层级代理。

10. Conclusion、References、Appendix：变量定义与清洗漏斗。

书面报告承担 slides 上不写的 limitation 与一页数据来源说明。